## Sheet1
Sprint ID | Start Date | End Date | Committed SP | Completed SP (Velocity) | Carryover SP | Team Size | Notes
SP-20 | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 66 | 62 | 4 | 6 | One sick leave (2 days)
SP-21 | 2025-07-30 | 2025-08-12 | 70 | 68 | 2 | 6 | Stable sprint
SP-22 | 2025-08-13 | 2025-08-26 | 63 | 59 | 4 | 6 | Prod hotfix mid-sprint
SP-23 | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 72 | 71 | 1 | 6 | High focus, minimal interruptions
SP-24 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 67 | 65 | 2 | 6 | 1 public holiday